## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |  | ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารบริการจอดรถ | การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
ระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่
12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | โอกาสเกิดการทุจริตจำนวน 1 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการทุจริตจำนวน 2 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน 3 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน 4 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการทุจริตจำนวน 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ความเสียหาย 500,000 บาทหรือน้อยกว่า | ความเสียหายตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,001-1,500,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 1,500,001-2,000,000 บาท | ความเสียหายตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป
ทางด้านการเงิน
ระดับควารุนแรงของผลกระทบ | แทบไม่มี | - ปรากฎข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบ | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส | - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล
ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน |  | แจ้งเบาะแส | จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ | ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
|  | - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล | - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย | สังคมให้ความสนใจ | - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล
|  |  | ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดแจน | - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว | องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ลงชื่อ ปิยนันท์ บุญเสริม
( นางปิยนันท์ บุญเสริม)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2306 9899 ต่อ 2263 และ 09 1838 6479
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างอาคารบริการจอดรถระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา แจวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 1 | ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง | 1.1 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2 | กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง | กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือกเสนอราคา ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคา รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตรวจสอบไม่ละเอียด รอบคอบ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3 | การตรวจรับพัสดุ | การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจากขาดการตรวจสอบ และการควบคุมงานที่ถูกต้อง | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข |  | กรมการแพทย์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง | 1.1 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด | ต่ำ | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | 1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart) 2. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | พ.ศ. 2567-พ.ศ. 2569 | 403725000 | สถาบันประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย์
กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง | กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือกเสนอราคา ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคา รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตรวจสอบไม่ละเอียด รอบคอบ | ต่ำ | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | 1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart) 2. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
การตรวจรับพัสดุ | การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจากขาดการตรวจสอบ และการควบคุมงานที่ถูกต้อง | ปานกลาง | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 2. ปฏิบัติตามนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียบรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอับขอบด้วยหน้าที่ | 1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart) 2. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 5. ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียบรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันขอบด้วยหน้าที่
1

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | สถาบันประสาทวิทยา | โครงการก่อสร้างอาคารบริการจอดรถระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันปประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 403725000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | พ.ศ. 2567-พ.ศ. 2569 |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
งบประมาณโครงการน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
ที่ | รายการ | รายละเอียด | ประมาณการงบประมาณ | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างอาคารบริการจอดรถระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา แจวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างหรับงานก่อสร้างอาคาร (BOQ) | 403725000 | 403725000

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบ1:60+1:60รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ |  |  | https://nit.go.th/news/news_index
โครงการก่อสร้างอาคารบริการจอดรถระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันปประสาทวิทยา แจวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง |  | อำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นอำนาจของ ปลัดกระทรวง เนื่องจากผลการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 200 ล้านบาท | เว็บไซต์สถาบันประสาทวิทยา | กรมการแพทย์ ¦ หน้าหลัก (dms.go.th)
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง | ต่ำ | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | 1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart) 2. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง | ต่ำ | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | มีการประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานและ ปิดประกาศที่สำนักงาน วันที่ 6 มิถนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2567 ไม่มีผู้วิจารณ์
มีการประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานและ ปิดประกาศที่สำนักงาน 20 มิถุนายน 2567 - 18 กรกฎาคม 2567 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น - 16.00 น. พิจารณาผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 4 ราย ทั้ง 4 รายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและ-ไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ ปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 372,200,000 บาท และบริษัทฯ ยินดีลดราคาให้คงเหลือ 372,150,000 บาท คณะกรรมการจึงมีมติให้ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
การตรวจรับพัสดุ | ปานกลาง | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถีงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยงข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 2. ปฏิบัติตามนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียบรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอับขอบด้วยหน้าที่ | 1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart) 2. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 5. ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียบรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันขอบด้วยหน้าที่